中国拍卖行业协会标准制修订

立项申请表

2016年 9月 14 日

| 项目 名称 | 公益拍卖规程 |  |  | 被修订 标准号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请 单位 | 北京拍卖行业协会 |  |  | 联系人 | 任春声 |
| 单位 地址 | 北京市西城区北礼士路甲98号阜成大厦B座305 |  |  | 邮政编码 | 100037 |
| 电话 | 68334469 | 手机 | 15801260020 | E—mail | bpx318@sina.cn |
| 项目目的、意义或必要性： 为了发展公益拍卖事业，弘扬慈善文化，规范公益拍卖行为，根据《中华人民共和国慈善法》(以下简称慈善法)、《中华人民共和国拍卖法》(以下简称拍卖法)及相关法律、法规，研究公益拍卖发展新形势，维护公益拍卖发展良好势头和行业、企业合法权益。确定公益拍卖的基本原则、基本要求和主要程序。 |  |  |  |  |  |
| 适用范围和主要技术内容： 本团体规程按照GB/T20004.1—2016给出的规则起草。 本团体规程规定了公益拍卖活动中的基本原则、主要程序和基本要求。 本团体规程适用于中华人民共和国境内网上或现场各类公益拍卖活动。 - 规程结构 （一）范围； （二）规范性引用文件； （三）术语和定义； （四）公益拍卖委托 ； （五）拍卖标的查验及保管 ； （六）公益拍卖平台； （七）公益拍卖会资料； （八）公益拍卖公告； （九）公益拍卖标的展示； （十）公益拍卖竞买登记； （十一）公益拍卖会组织与实施； （十二）结算与善款移交； （十三）公益拍卖标的交付； （十四）公益拍卖档案管理。 - 规程附录 附录I公益拍卖公正文书（示范文本） |  |  |  |  |  |
| 附录II公益拍卖委托合同（示范文本） 附录III公益拍卖标的勘验表 附录IV公益拍卖师主持指南 附录V公益拍卖竞买协议（示范文本） 附录VI公益拍卖成交确认书 附录VII公益拍卖善款移交单 附录VIII公益拍卖规则（通则示范文本） 附录IX 公益拍卖公告（示范文本） |  |  |  |  |  |
| 国内外情况及创新简要说明： 一般来讲，公益拍卖标的来源主要有：第一，慈善机构或其他组织整体拿出的善品，需要拍卖公司进行招商运作。第二，完全由社会各界捐献的物品。拍卖企业需要向社会各界或某个方面逐件征集。这些捐出东西来的人，往往是将自己创作、制作或是自己闲置不用的物品拿出来，去支持那些需要的人；也有人会将自己珍爱的、市场价值很高的物品捐献出来，捐赠人不要求任何经济上的回报。第三，不完全捐献的物品。有时，人们可以采取有条件的募捐，比如，拍卖标的提供者给自己的物品设定一个成本价，当这件拍品成交后，拍卖企业要将这一成本价返还提供者，而将通过竞价超出成本价的溢价部分拿出来捐献，实践中，许多商业经营机构往往采取这种捐献方式。许多公益拍卖会是由某些机构或活动者策划组织，或者直接由拍卖企业策划，此时，拍卖公司就需要向各界征集拍卖标的。因此，公益拍卖的策划者要首先根据目标竞买人的募捐心理及需求来设计拍卖标的的征集方案，而征集的原则应是拍卖标的必须是大众普遍喜欢并有能力买到的。 大多数情况下，公益拍卖会是由慈善组织委托举办，拍卖标的也由他们提供，拍卖企业的工作就是在其中挑选适合拍卖的物品。选择拍卖标的的工作最好是先期对可能参加公益拍卖潜在客户的募捐心理及需求进行分析之后再进行。价值较高的艺术品、工艺品、珠宝首饰以及名人用品可能更加适合社会名流和企业家竞买，而生活用品更容易得到社会各界普通民众的青睐。 此次，由北拍协牵头建设公益拍卖平台中，旨在在政府主管部门倡导下，将公益活动各方整合在平台上，共同来促进公益事业的发展。 |  |  |  |  |  |
| 工作进度计划： （一）调研工作 调研时间：2016年12月—2017年4月 调研对象：北京拍协在内的各省拍协以及各地慈善公益机构 调研方式：通过书面、照片、影像记录，个别面谈、电话访谈、座谈会访谈、网站查询、考察走访等。 其中，访谈与文件调查、调研报告编写步骤包括：1、制定调研问卷和访谈提纲；2、制定意见汇总处理表及编制说明；3、在各拍协召开拍卖企业(2家以上)负责人或人力资源部门负责人访谈会。要有照片资料、视频资料和会议纪要；4、按照以上要求形成调研报告。 （二）编制工作 1、2016年12月前，标准立项申请内容完善，正式公示立项。 2、2017年1月前，审查标准编制方案，委员会专家提议合理建议。 3、2017年5月前，通过调研过程及时修订草案并完成审稿、编制说明、意见汇总处理表的编制。 3、2017年6月前，公示编制的审稿、编制说明、意见汇总处理表征求意见。 4、2017年7月前，完成标准制修订审查工作并发布。 |  |  |  |  |  |
| 经费情况： 向政府部门申请购买服务，不足部分由北拍协自筹。 |  |  |  |  |  |
| 申请 单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管 单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：如本表空间不够，可另附页。